## Sheet1
序号 | 分类 | 接口编号 | 接口名称 | 负责人 | 计划完成 | 完成情况 | UI编号 | UI名称 | C#开发负责人 | UI开发开始时间 | 接口需求概述 | 注意事项
1 | 后台处理与MQ | CORE_MQ_001 | MQ_告警推送 |  |  |  | DT_UI_A008 | 首页-目标预警 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | 后台服务
2 |  | CORE_MQ_002 | MQ_抓拍订阅 |  |  |  | DT_UI_A011 | 首页-拍摄预览 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 后台服务
3 | 告警策略 | CORE_WS_CL_001 | 比对策略查询 | 明星宇 | 2017-08-14 |  | DT_UI_F001 | 比对策略 | 张孝文 | 2017-08-14 | 查询所有比对策略，返回查询结果LIST和分页信息
4 |  | CORE_WS_CL_002 | 比对策略新增 | 明星宇 | 2017-08-14 |  | DT_UI_F003 | 比对策略-新建/修改策略 | 张孝文 | 2017-08-14 | 新增比对策略信息，返回新增处理结果和新增的任务UUID
5 |  | CORE_WS_CL_003 | 比对策略修改 | 明星宇 | 2017-08-14 |  | DT_UI_F003 | 比对策略-新建/修改策略 | 张孝文 | 2017-08-14 | 修改比对策略信息，返回修改结果
6 |  | CORE_WS_CL_004 | 比对策略删除 | 明星宇 | 2017-08-14 |  | DT_UI_F002 | 比对策略-确认删除 | 张孝文 | 2017-08-14 | 根据UUID逻辑删除比对策略，并返回处理结果，当有任务引用策略时返回删除失败
7 | 告警信息 | CORE_WS_GJ_001 | 最新告警查询 | 郝文峰 | 2017-08-14 |  | DT_UI_A008 | 首页-目标预警 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | 按用户ID，查询所订阅布控任务的最新告警信息（TOP50？），返回告警信息列表 | 1、按用户ID，返回订阅报警和告警合集，按时间倒排序 2、若告警已推送为报警，同时显示两条 3、返回列表项包括：告警ID、目标人（最高分的首选模板）、抓拍图（最高分的）、目标库、姓名、通道、相似度、报警/告警时间、抓拍次数、告警状态： 10：未复合 20：已排除 30：已确认 40：已推送（成为报警）
8 |  | CORE_WS_GJ_002 | 告警详情查询 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A009 | 首页-目标预警-详情1 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | 根据告警ID，查询返回告警详情信息、抓拍信息、目标人信息 | 1、抓拍人显示：时间，区域，通道，相似度，质量系数，出现次数，以及抓拍照片（显示相似度最高的） 2、目标人显示：图像采集时间，目标库，姓名，性别，编号类型，以及目标人模板图（显示主模板图） 3、告警信息返回：告警ID、告警状态、已确认锁定的目标人ID、目标人列表、上一目标人ID（按比对分数排序）、下一目标人ID（按比对分数排序） 10：未复合 20：已排除 30：已确认 40：已推送（成为报警） 4、首页告警详情中的“前一目标”、“后一目标”切换当前告警的目标人！而不是切换告警！
[7 empty] | DT_UI_D001 | 比对图 | 苏晓伟 | 2017-08-07
9 |  | CORE_WS_GJ_003 | 告警信息查询 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_B001 | 告警提示 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 根据条件（布控任务、目标库、通道、证件类型、证件编号、时间区间等），查询返回告警信息列表和分页信息
10 |  | CORE_WS_GJ_004 | 报警信息查询 |  |  |  | DT_UI_C001 | 报警消息 |  |  | 根据条件（布控任务、目标库、通道、证件类型、证件编号、时间区间等），查询返回报警信息列表和分页信息
11 |  | CORE_WS_GJ_005 | 告警目标人列表 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_D001 | 比对图 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 查询告警命中的目标人列表，根据分数倒排序，返回目标人信息列表、分数等
12 |  | CORE_WS_GJ_006 是否需要保留？ | 告警目标人切换 |  |  |  | DT_UI_D001 | 比对图 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 切换当前告警的目标人
13 |  | CORE_WS_GJ_007 | 告警前一组切换 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_D001 | 比对图 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 根据时间顺序，返回前一组告警ID
14 |  | CORE_WS_GJ_008 | 告警后一组切换 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_D001 | 比对图 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 根据时间顺序，返回后一组告警ID
15 |  | CORE_WS_GJ_009 | 确认告警目标 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_D001 | 比对图 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 修改告警状态为“已确认”，并标记已确定的目标人，返回处理结果
16 |  | CORE_WS_GJ_010 | 排除告警 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_D001 | 比对图 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 修改告警状态为“已排除”，返回处理结果
17 |  | CORE_WS_GJ_011 | 推送告警 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_D001 | 比对图 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 修改告警状态为“已推送”，返回处理结果
18 |  | CORE_WS_GJ_012 | 重新复核告警 | 郝文峰 | 2017-08-14 |  | DT_UI_D002 | 比对图-已确认 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | 修改告警状态为初始状态，返回处理结果
19 |  | CORE_WS_GJ_013 | 告警场景图列表 | 郝文峰 | 2017-08-14 |  | DT_UI_D004 | 比对图-场景图 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | 根据告警ID、目标人获得比对拍场景图列表
20 |  | CORE_WS_GJ_014 | 告警场景图详情 | 郝文峰 | 2017-08-14 |  | DT_UI_D004 | 比对图-场景图 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | 根据抓拍ID获得场景图详情
21 |  | CORE_WS_GJ_015 | 告警20S视频列表 |  |  |  | DT_UI_D005 | 比对图-20S场景视频 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 根据告警ID、目标人获得比对拍20S视频列表
22 |  | CORE_WS_GJ_016 | 告警20S视频详情 |  |  |  | DT_UI_D005 | 比对图-20S场景视频 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 根据抓拍ID获得20S视频详情
23 |  | CORE_WS_GJ_017 | 根据抓拍/目标人查询位置历史 |  |  |  | DT_UI_D006 | 比对图-位置跟踪 |  |  | 根据目标人还是抓拍？查询返回时间、经度、维度、方向列表
24 |  | CORE_WS_GJ_018 | 推送统计 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A002 | 首页 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 按开始、截至日期统计告警推送次数，返回统计结果
25 |  | CORE_WS_GJ_019 | 告警统计 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A002 | 首页 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 按开始、截至日期统计告警次数，返回统计结果
26 |  | CORE_WS_GJ_020 | 未复合告警统计 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A002 | 首页 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 按开始、截至日期统计未复合的告警次数，返回统计结果
27 |  | CORE_WS_GJ_021 | 最近24小时统计 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A004 | 首页-布控任务-详情 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 按开始、截至时间，统计每小时的告警、报警、人次数据，返回统计数据列表
28 | 目标模板 | CORE_WS_MB_001 | 目标人查询 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_E007 | 布控任务-新建/修改任务-添加目标人-按目标人 |  |  | 查询目标人，返回目标人列表
29 |  | CORE_WS_MB_002 | 新增目标人信息 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A012 | 首页-拍摄预览-详情 |  |  | 新增目标人信息，保存到数据库，返回处理结果
[7 empty] | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 薛宝波 | 2017-08-07
30 |  | CORE_WS_MB_003 | 修改目标人信息 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 修改目标人信息，保存到数据库，返回处理结果
31 |  | CORE_WS_MB_004 | 删除目标人信息 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 删除目标人信息，返回处理结果
32 |  | CORE_WS_MB_005 | 目标人标签查询与统计 |  |  |  | DT_UI_E006 | 布控任务-新建/修改任务-添加目标人-按标签 |  |  | 查询目标人标签库，返回标签列表（并统计命中人数），按人数倒排序
33 |  | CORE_WS_MB_101 | 模板库查询 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A012 | 首页-拍摄预览-详情 |  |  | 查询全部模板库，返回查询结果列表
[7 empty] | DT_UI_B004 | 告警提示-高级筛选-选择目标库 | 苏晓伟 | 2017-08-21
[7 empty] | DT_UI_C004 | 报警消息-高级筛选-选择目标库
[7 empty] | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 薛宝波 | 2017-08-07
34 |  | CORE_WS_MB_102 | 新增目标库 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 添加目标库信息，保存数据库，返回处理结果
35 |  | CORE_WS_MB_103 | 修改目标库信息 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 修改目标库信息，保存到数据库，返回处理结果
36 |  | CORE_WS_MB_104 | 删除目标库信息 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 按照指定的库，删除数据库中目标库数据，返回处理结果
37 |  | CORE_WS_MB_105 | 目标库查询与统计 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_E005 | 布控任务-新建/修改任务-添加目标人-按目标库 | 张孝文 | 2017-08-07 | 查询目标库，返回目标库信息（以及目标人数、模板数）列表
38 |  | CORE_WS_MB_201 | 保存模板 |  |  |  | DT_UI_A012 | 首页-拍摄预览-详情 |  |  | 保存模板信息，返回保存结果
39 | 布控任务 | CORE_WS_RW_001 | 布控任务查询 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_C003 | 报警消息-高级筛选-选择布控任务 |  |  | 查询全部布控任务，返回查询结果列表
40 |  | CORE_WS_RW_002 | 任务新增 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_E004 | 布控任务-新建/修改任务 | 张孝文 | 2017-08-07 | 新增任务信息，返回新增结果和新增处理结果的任务UUID
41 |  | CORE_WS_RW_003 | 任务修改 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_E004 | 布控任务-新建/修改任务 | 张孝文 | 2017-08-07 | 修改任务信息，返回修改结果
42 |  | CORE_WS_RW_004 | 布控任务删除 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_E003 | 布控任务-任务概览列表-确认删除 | 张孝文 | 2017-08-07 | 根据UUID逻辑删除布控任务
43 |  | CORE_WS_RW_005 | 布控任务统计查询 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A003 | 首页-布控任务 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 查询所有布控任务列表，返回列表（布控通道数、目标人数、告警次数、当前用户订阅状态、任务状态） | 1、默认按任务名称首字母从第1至N排序。 2、只显示布控中/暂停状态的布控任务，未布控的任务不在此处显示 3、可以根据用户ID查询并返回"是否已订阅报警"、“是否已订阅告警”。
44 |  | CORE_WS_RW_006 | 布控任务详情查询 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A004 | 首页-布控任务-详情 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 根据布控任务ID，查询返回布控任务详情信息(任务类型、布控计划、布控人、描述、布控区域、布控目标、目标库、比对策略、创建时间) | 1、可以根据用户ID查询并返回"是否已订阅报警"、“是否已订阅告警”。
45 |  | CORE_WS_RW_007 | 布控任务查询与统计 | 明星宇 | 2017-08-07 |  | DT_UI_E001 | 布控任务-任务概览列表 | 张孝文 | 2017-08-07 | 查询全部布控任务，返回查询结果并统计目标人数、布控通道数
46 | 区域通道 | CORE_WS_TD_001 | 通道信息查询 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_E008 | 布控任务-新建/修改任务-添加区域通道 | 张孝文 | 2017-08-07 | 根据输入的信息模糊查询通道信息
47 |  | CORE_WS_TD_002 | 新增通道信息 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_G001 | 区域、通道管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 新增通道配置信息，保存数据库，返回处理结果
48 |  | CORE_WS_TD_003 | 修改通道信息 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_G001 | 区域、通道管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 修改通道配置信息，保存数据库，返回处理结果
49 |  | CORE_WS_TD_004 | 删除通道信息 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_G001 | 区域、通道管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 按照指定通道信息，删除数据库中通道信息，返回处理结果
50 |  | CORE_WS_TD_005 | 区域通道信息查询 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_G001 | 区域、通道管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 按区域等级展示区域通道信息(按照通道模糊查询)
51 |  | CORE_WS_TD_006 如何返回树形结构数据？ | 区域通道查询 | 东升璐 | 2017-08-21 |  | DT_UI_A005 | 首页-区域通道 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 根据通道名称（为空表示查询所有通道），查询通道信息，并同时以树形目录展示所属区域，返回区域、通道列表 | 1、同级区域节点下的通道按首字#1A-Z排序 2、返回通道状态： A、布控中（在线）：通道已被任务引用，并且在线 B、布控中（离线）：通道已被任务引用，并且离线（通道的在线/离线状态的优先级低） C、未布控：通道未被任何任务引用
52 |  | CORE_WS_TD_007 | 开启通道 | 东升璐 | 2017-08-21 |  | DT_UI_A005 | 首页-区域通道 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 开启通道抓拍功能，返回操作结果
53 |  | CORE_WS_TD_008 | 关闭通道 | 东升璐 | 2017-08-21 |  | DT_UI_A005 | 首页-区域通道 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 关闭通道抓拍功能，返回操作结果
54 |  | CORE_WS_TD_009 | 播放过度图查询 | 东升璐 | 2017-08-21 |  | DT_UI_A006 | 首页-区域通道-视频预览-播放过度页 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 根据通道ID，查询返回播放过渡图图片访问URL（暂不实现，前期返回固定图片路径）。
55 |  | CORE_WS_TD_010 | 播放通道视频 |  |  |  | DT_UI_A007 | 首页-区域通道-视频预览 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 根据通道ID，查询返回通道视频流? | 1、如果不能播放视频，返回错误信息： （1）.无法连接视频服务（通讯故障、视频服务地址不正确、本地网络错误） （2）.视频服务过于繁忙（视频服务太忙、服务响应超时等） （3）.没有权限访问视频服务（鉴权错误） （4）.视频通道无响应（无法连接视频通道）
56 |  | CORE_WS_TD_101 | 区域查询 | 东升璐 | 2017-08-21 |  | DT_UI_B005 | 告警提示-高级筛选-选择区域 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 查询全部区域，返回查询结果列表
[7 empty] | DT_UI_C005 | 报警消息-高级筛选-选择区域
57 |  | CORE_WS_TD_102 | 新增区域信息 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_G001 | 区域、通道管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 添加区域信息，保存数据库，返回处理结果
58 |  | CORE_WS_TD_103 | 修改区域信息 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_G001 | 区域、通道管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 修改区域信息，保存数据库，返回处理结果
59 |  | CORE_WS_TD_104 | 删除区域信息 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_G001 | 区域、通道管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 按照指定区域，删除数据库区域信息，返回处理结果
60 | 系统管理 | CORE_WS_XT_001 | 用户登录认证 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A001 | 登录页 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 根据用户名、密码认证用户登录信息，返回认证结果：成功、用户名或密码错误、用户账号不存在，若登录成功同时返回用户信息，如姓名等
61 |  | CORE_WS_XT_002 | 查询抓拍服务状态 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A002 | 首页 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 查询抓拍服务状态（暂不实现，前期和直接返回正常）
62 |  | CORE_WS_XT_003 | 查询比对服务状态 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A002 | 首页 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 查询比对服务状态（暂不实现，前期和直接返回正常）
63 |  | CORE_WS_XT_004 | 查询策略服务状态 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A002 | 首页 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 查询策略服务状态（暂不实现，前期和直接返回正常）
64 |  | CORE_WS_XT_005 | 告警订阅 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A004 | 首页-布控任务-详情 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 根据布控任务ID进行告警信息订阅，返回订阅操作结果
65 |  | CORE_WS_XT_006 | 取消告警订阅 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A004 | 首页-布控任务-详情 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 根据布控任务ID取消告警信息订阅，返回取消操作结果
66 |  | CORE_WS_XT_007 | 报警订阅 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A004 | 首页-布控任务-详情 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 根据布控任务ID进行报警信息订阅，返回订阅操作结果
67 |  | CORE_WS_XT_008 | 取消报警订阅 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A004 | 首页-布控任务-详情 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 根据布控任务ID取消报警信息订阅，返回取消操作结果
68 |  | CORE_WS_XT_009 | 字典列表查询接口 | 东升璐 | 2017-08-07 |  | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 根据字典类型，查询返回字典列表
69 |  | CORE_WS_XT_010 | 字典显示值查询结果 |  |  |  | DT_UI_I001 | 系统管理>系统设置 |  |  | 根据字典类型编码、字典编码，查询返回字典显示值（如根据字典类型编码TYPE_SEX+字典编码1 --> 返回：女）
70 |  | CORE_WS_XT_011 | 用户列表查询 | 东升璐 | 2017-08-14 |  | DT_UI_I002 | 系统管理>用户管理 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 按条件分页查询用户列表，返回用户列表
71 |  | CORE_WS_XT_012 | 用户详情查询结果 | 东升璐 | 2017-08-14 |  | DT_UI_I002 | 系统管理>用户管理 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 按用户ID，查询返回用户详细信息
72 |  | CORE_WS_XT_013 | 用户新增 | 东升璐 | 2017-08-14 |  | DT_UI_I002 | 系统管理>用户管理 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 新增用户账号信息，返回新增结果
73 |  | CORE_WS_XT_014 | 用户修改 | 东升璐 | 2017-08-14 |  | DT_UI_I002 | 系统管理>用户管理 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 修改用户账号信息，返回修改结果
74 |  | CORE_WS_XT_015 | 用户删除 | 东升璐 | 2017-08-14 |  | DT_UI_I002 | 系统管理>用户管理 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 根据用户ID，逻辑删除用户账号信息，返回删除结果
75 |  | CORE_WS_XT_016 | 用户禁用 | 东升璐 | 2017-08-14 |  | DT_UI_I002 | 系统管理>用户管理 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 根据用户ID，修改用户状态为禁用，返回结果
76 |  | CORE_WS_XT_017 | 用户启用 | 东升璐 | 2017-08-14 |  | DT_UI_I002 | 系统管理>用户管理 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 根据用户ID，修改用户状态为启用，返回结果
77 |  | 个人订阅管理相关接口（此处有多个接口） |  | 明星宇 | 2017-08-14 |  | DT_UI_I003 |  | 薛宝波 | 2017-08-14
78 | 抓拍服务 | CORE_WS_ZP_001 | 抓拍人次统计 | 郝文峰 | 2017-08-07 |  | DT_UI_A002 | 首页 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 按开始、截至日期统计抓拍次数，返回统计结果
79 |  | CORE_WS_ZP_002 | 特征值查询 |  |  |  | DT_UI_A012 | 首页-拍摄预览-详情 |  |  | 根据图片，获取特征值，并返回查询结果

## Sheet2
DT_UI_A008 | 1 | DT_UI_A008 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | DT_UI_A008 | 刘宏亮 | 2017-08-14
DT_UI_A011 | 2 | DT_UI_A011 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | DT_UI_A011 | 刘宏亮 | 2017-08-21
DT_UI_F001 | 3 | DT_UI_F001 | 张孝文 | 2017-08-14 | DT_UI_F001 | 张孝文 | 2017-08-14
DT_UI_F003 | 4 | DT_UI_F003 | 张孝文 | 2017-08-14 | DT_UI_F003 | 张孝文 | 2017-08-14
DT_UI_F003 | 5 | DT_UI_F003 | 张孝文 | 2017-08-14 | DT_UI_F003 | 张孝文 | 2017-08-14
DT_UI_F002 | 6 | DT_UI_F002 | 张孝文 | 2017-08-14 | DT_UI_F002 | 张孝文 | 2017-08-14
DT_UI_A008 | 7 | DT_UI_A008 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | DT_UI_A008 | 刘宏亮 | 2017-08-14
DT_UI_A009 | 8 | DT_UI_A009 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | DT_UI_A009 | 刘宏亮 | 2017-08-14
DT_UI_D001 | 9 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_B001 | 10 | DT_UI_B001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_B001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_C001 | 11
DT_UI_D001 | 12 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_D001 | 13 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_D001 | 14 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_D001 | 15 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_D001 | 16 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_D001 | 17 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_D001 | 18 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | DT_UI_D001 | 苏晓伟 | 2017-08-07
DT_UI_D002 | 19 | DT_UI_D002 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | DT_UI_D002 | 苏晓伟 | 2017-08-14
DT_UI_D004 | 20 | DT_UI_D004 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | DT_UI_D004 | 苏晓伟 | 2017-08-14
DT_UI_D004 | 21 | DT_UI_D004 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | DT_UI_D004 | 苏晓伟 | 2017-08-14
DT_UI_D005 | 22 | DT_UI_D005 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | DT_UI_D005 | 苏晓伟 | 2017-08-21
DT_UI_D005 | 23 | DT_UI_D005 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | DT_UI_D005 | 苏晓伟 | 2017-08-21
DT_UI_D006 | 24
DT_UI_A002 | 25 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A002 | 26 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A002 | 27 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A004 | 28 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_E007 | 29
DT_UI_A012 | 30
DT_UI_H001 | 31 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_H001 | 32 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_H001 | 33 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_E006 | 34
DT_UI_A012 | 35
DT_UI_B004 | 36 | DT_UI_B004 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | DT_UI_B004 | 苏晓伟 | 2017-08-21
DT_UI_C004 | 37 | DT_UI_C004
DT_UI_H001 | 38 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_H001 | 39 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_H001 | 40 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_H001 | 41 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_E005 | 42 | DT_UI_E005 | 张孝文 | 2017-08-07 | DT_UI_E005 | 张孝文 | 2017-08-07
DT_UI_A012 | 43
DT_UI_C003 | 44
DT_UI_E004 | 45 | DT_UI_E004 | 张孝文 | 2017-08-07 | DT_UI_E004 | 张孝文 | 2017-08-07
DT_UI_E004 | 46 | DT_UI_E004 | 张孝文 | 2017-08-07 | DT_UI_E004 | 张孝文 | 2017-08-07
DT_UI_E003 | 47 | DT_UI_E003 | 张孝文 | 2017-08-07 | DT_UI_E003 | 张孝文 | 2017-08-07
DT_UI_A003 | 48 | DT_UI_A003 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A003 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A004 | 49 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_E001 | 50 | DT_UI_E001 | 张孝文 | 2017-08-07 | DT_UI_E001 | 张孝文 | 2017-08-07
DT_UI_E008 | 51 | DT_UI_E008 | 张孝文 | 2017-08-07 | DT_UI_E008 | 张孝文 | 2017-08-07
DT_UI_G001 | 52 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_G001 | 53 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_G001 | 54 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_G001 | 55 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_A005 | 56 | DT_UI_A005 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | DT_UI_A005 | 刘宏亮 | 2017-08-21
DT_UI_A005 | 57 | DT_UI_A005 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | DT_UI_A005 | 刘宏亮 | 2017-08-21
DT_UI_A005 | 58 | DT_UI_A005 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | DT_UI_A005 | 刘宏亮 | 2017-08-21
DT_UI_A006 | 59 | DT_UI_A006 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | DT_UI_A006 | 刘宏亮 | 2017-08-21
DT_UI_A007 | 60 | DT_UI_A007 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | DT_UI_A007 | 刘宏亮 | 2017-08-21
DT_UI_B005 | 61 | DT_UI_B005 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | DT_UI_B005 | 苏晓伟 | 2017-08-21
DT_UI_C005 | 62
DT_UI_G001 | 63 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_G001 | 64 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_G001 | 65 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_G001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_A001 | 66 | DT_UI_A001 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A001 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A002 | 67 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A002 | 68 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A002 | 69 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A004 | 70 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A004 | 71 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A004 | 72 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A004 | 73 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A004 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_H001 | 74 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07 | DT_UI_H001 | 薛宝波 | 2017-08-07
DT_UI_I001 | 75
DT_UI_I002 | 76 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14
DT_UI_I002 | 77 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14
DT_UI_I002 | 78 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14
DT_UI_I002 | 79 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14
DT_UI_I002 | 80 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14
DT_UI_I002 | 81 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14
DT_UI_I002 | 82 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14 | DT_UI_I002 | 薛宝波 | 2017-08-14
DT_UI_A002 | 83 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | DT_UI_A002 | 刘宏亮 | 2017-08-07
DT_UI_A012 | 84
| 85 | DT_UI_I003 | 薛宝波 | 2017-08-14 | DT_UI_I003 | 薛宝波 | 2017-08-14