## SPRINT1
RLSB产品 SPRINT 1次 迭代评审、回顾会议纪要
| 部门 | 研发中心 |  |  | 编号 | 20170606
日期 | 20170606 |  | 地点 | 318大会议室 |  | 主持人 | 陈灵艳
参加人员 | 范总、梁先策、莫增文、莫斯棋、郝文峰、桑明礼、高振东、韩强、刘宏亮、王超颖、耿义龙
会议名称 | RLSB SPRINT1迭代评审、回顾会
会议内容纪要
一、概述
会议目标： 1、确定产品功能是否满足需求定义和送测要求 2、回顾总结本轮迭代 主要议题如下 : 1、本轮迭代提测功能评审 2、团队心得体会&成长 3、建议及后续计划
二、改进建议（迭代评审结果）
1.质量系数：0-1 默认为 1 是否改成0-2？ 2.告警记录中 2.1人像栏位改成目标的人 2.2判决状态：已确认 不能正常检索数据 3.报警记录 3.1 查询 按钮后面的多余按钮去掉
三、总结
1、RLSB SPRINT 1次 迭代回顾会议主要内容：
1）回顾本轮迭代的看板及燃尽图 2）团队心得体会及成长 3）建议及后续计划
Ø 本迭代中做的优秀并需要继续保持的部分：
1、项目管理工具的使用、新的管理模式 2、全员参与估算，极大的提高了主动性和责任性，团队很积极的推动计划，遵守承诺 3、迭代成果可见，实现的是一个可用的产品 4、沟通更积极、高效
Ø 本迭代中需要改进的部分：
1、估算方法理解有偏差，估算不准确 2、需求不明确
四、其他问题
改进措施： 1、QA重新讲解估算方法，并在团队内达成一致 2、需求编写：采用用户故事的模板，准确描述需求的使用者，想实现的功能，并单独给出验收标准 3、需求范围：业务需求（PO提供）、技术需求（研发项目经理提供）、需要修改的bug
纪要整理 |  | 李东芳 |  |  | 审核人