## SPRINT1
RLSB产品 SPRINT 1次 迭代规划会议纪要
| 部门 | 研发中心 |  |  | 编号 | 20170501
日期 | 20170509 |  | 地点 | 318大会议室 |  | 主持人 | 陈灵艳
参加人员 | 产品发起人:范总 PO:梁先策 Team:莫斯棋\韩强\桑\高振东\郝文峰\莫增文
会议名称 | RLSB SPRINT 1次迭代规划会议
会议内容纪要
一、会议内容
1、敏捷估算扑克的规则解说 2、逐条目需求进行估算
二、估算结果
1、A/B推送功能（含A/B推送、推送订阅、推送历史记录按区域查询、推送历史记录按通道查询、推送历史记录按“推送状态”查询）； 估算结果17人天 2、静态比对： 2.1用户导入单张单人脸照片、单张多人脸照片（当前最多10个人脸），通过对比现有模板库，根据相似度和返回条数返回符合条件的结果； 估算结果6人天 2.2用户从文件中导入单张单人脸照片，通过比对现有抓拍库，根据相似度、返回条数时间段等条件返回符合条件的结果；约束条件：抓拍比对保存比对记录但不推送，前提把图片建立人脸对象； 估算结果：3人天 3、比对记录分析：用户可以通过设置比对记录的告警时间窗口以及时间窗口内告警次数，符合条件的进行比对记录的告警推送，为了提高报警准确率；强调：时间窗口和告警次数为全局；估算结果：3人天 4、视频平台视频存储： 用户希望能够存储通道点的视频录像，至少保持一个月的24小时不间断录像，并可以对历史视频在人脸识别系统中进行回放。估算结果：6人天 5、视频提取：用户希望在人脸识别系统回放视频录像过程中，可以手动人脸出现的视频片段并永久性保存；估算结果：5人天 总估算结果：40人天
三、总结
1、RLSB产品 SPRINT 1次规划会议时间：17：30~19：30 ，历时2小时；符合一般迭代规划会议时长要求（1~2h); 2、本次估算中部分需求相对较大，团队对扑克估算没有经验，在本次估算结果基础上增加20人天的时间窗，用于应对未考虑的技术风险、进度风险等风险应急处理，故最终本迭代的总估算结果为60人天； 3、首次迭代规划会议，团队成员对扑克估算法还在学习适应过程，本次估算比较成功； 4、本轮迭代执行时间：2017.05.15~2017.05.26
四、约定规则
1、迭代周期内，迭代待办列表不得随意更改，PO及其他产品相关人员不得随意增加产品需求； 2、若在迭代周期内有高优先级的紧急需求需要加入本次迭代，需重新进行估算，并从原有迭代待办列表中等价替换出同等大小的产品需求，以保证迭代内的需求不溢出； 3、团队承诺本次迭代交付完成“二 估算结果”中产品需求。
纪要整理 |  | 陈灵艳 |  |  | 审核人

## SPRINT2
RLSB产品 SPRINT 2次 迭代规划会议纪要
| 部门 | 研发中心 |  |  | 编号 | 20170606
日期 | 20170606 |  | 地点 | 318大会议室 |  | 主持人 | 陈灵艳
参加人员 | 范总、梁先策、莫增文、莫斯棋、郝文峰、桑明礼、高振东、韩强、刘宏亮、王超颖、耿义龙
会议名称 | RLSB SPRINT 2次迭代规划会议
会议内容纪要
一、会议内容
1、本轮迭代需求确认 2、本轮迭代任务估算
二、估算结果
1、告警提示信息 2、抓拍记录查询 3、模板库比对（1：N） 4、抓拍库比对 5、比对策略 6、比对方法-阈值法 7、比对方法-计数法 8、视频平台主要功能完成mysql的迁移 9、抓拍服务实现集群 总估算结果：580.75人时
三、总结
1、RLSB产品 SPRINT 2次执行时间：20170607~20170627 2、规划会议时间：14：30~17：00 ，历时2.5小时; 2、本次规划会上，需求确认、任务拆分耗时较长，大约2个小时，会前已经确认过一次需求，说明大家对需求理解还存在较大偏差，产品概念比较模糊； 3、本次针对已拆分的任务进行估算，由于每轮出牌的结果差异性较大，会上仅做了2个任务的估算，其他任务各负责人会后进行估算； 4、本轮迭代规划会议整体看，不太顺畅，焦点仍然是需求确认及估算，原因：1）产品概念不清晰，需求理解有偏差；2）存在需求镀金或需求蔓延的现象；3）需要不断的申明估算规则；4）估算方法不熟练，差异性较大.
四、约定规则
1、迭代周期内，迭代待办列表不得随意更改，PO及其他产品相关人员不得随意增加产品需求； 2、若在迭代周期内有高优先级的紧急需求需要加入本次迭代，需重新进行估算，并从原有迭代待办列表中等价替换出同等大小的产品需求，以保证迭代内的需求不溢出； 3、团队承诺本次迭代交付完成“二 估算结果”中产品需求。
纪要整理 |  | 陈灵艳 |  |  | 审核人