## 产品过程裁剪表
产品信息 |  |  |  | 填写说明： 1、填写区域：蓝色区域 2、被裁剪的过程，需在备注中说明裁剪说因 3、过程裁剪后，需技术总监审核
产品编号 |  | 产品名称 | 动态人脸识别系统
产品负责人 | 梁先策 | 研发项目经理 | 莫增文
迭代周期 | 2周 | 迭代轮次 | 1
团队产能 | 60人天
体系裁剪标准 | [5 empty] | 过程裁剪结果
阶段 | 过程/步骤名称 | 成果物 | 主要角色说明 | 是否可裁剪 | 裁剪说明 | 是否执行 | 备注
产品立项 | 开展产品规划 | 产品规划说明书 | 产品负责人进行产品原型的规划，并起草对规划稿的一些文字性说明,主要用来说明一些规则性的内容 | 否
| 产品规划评审 | 评审缺陷记录（禅道） | 产品负责人组织产品规划评审，评估产品规划的可行性 参与包含但不限于发起人、技术总监、产品负责人、产品研发经理、敏捷教练 | 否 | 说明：评审形式不限，但新产品开发、中优先级以上的产品建议以会议形式开展
| 产品立项申请及审批 | 产品立项申请表 禅道中建立产品基本信息 | 产品负责人申请，技术总监初审 参与人：发起人、技术总监、产品负责人、产品研发经理 | 否
产品启动 | 过程裁剪 | 产品过程裁剪表 | 产品负责人，产品研发经理、QA | 否
| 召开产品启动会议 | 团队章程 产品计划 产品需求待办列表 干系人角色卡 产品启动会会议纪要 | 产品负责人发起 参与人：发起人、产品负责人、技术总监、研发团队、敏捷教练、干系人 | 否
产品发布规划 | 开展产品规划发布活动 | 分解后的用户故事 确认的验收标准 已排定优先级的产品需求待办列表（选择当前迭代交付的用户故事） 产品发布规划会议纪要 | 产品负责人发起 参与：干系人、发起人、产品负责人、敏捷教练、开发成员以及测试人员 | 否
迭代规划 | 构建工作分解结构 | 迭代计划表（含进度计划、人员计划、质量目标、测试计划、实施计划、风险预估等） | 产品研发经理 | 否
| 召开迭代计划会议 | 迭代计划会议纪要 | 产品研发经理 | 否
| UI设计 | UI设计稿 | UI设计人员 | 是 | 项目不涉及该活动，或该活动与其他活动合并执行，则可裁剪
| UI设计评审 | UI设计稿缺陷记录（禅道） | UI设计人员组织 参与人：需求人、产品负责人、设计人员 | 是
| 系统设计 | 系统设计文档 | 产品研发经理 | 是
| 系统设计评审 | 系统设计评审缺陷记录（禅道） | 产品研发经理组织 参与人：产品负责人、设计人员、开发人员 | 是
| 前端开发 | 产品切片 | 前端开发人员 | 是
| 后台及数据库开发 | 开发文档 | 开发负责人 | 是
| 代码编写 | 源代码 | 开发人员 | 否
| 产品自测试 | 测试方案 自测试缺陷记录（禅道） | 开发人员 | 是 | 至少对关键或典型场景的代码进行自测试和代码走查
| 代码走查 | 代码走查缺陷记录（禅道） | 研发项目经理、开发人员 | 是 |  | 合并执行 | 需要看具体情况，涉及到关键部分会走查，与自测合并。
| 系统测试案例设计 | 系统测试案例 | 测试人员 | 否
| 系统测试案例评审 | 系统测试案例评审缺陷记录（禅道） | 测试人员组织 参与人：研发项目经理、设计人员、开发人员 | 是 | 1、根据需求级别、复杂度可选择是否开展测试案例评审 2、复用案例，该活动可裁剪
| 执行系统测试 | 系统测试报告 系统测试缺陷记录（禅道） | 测试人员 | 否
| 每日站会 | 看板更新 | 开发团队、产品负责人、敏捷教练 | 否
| 进度维护 | 禅道中报工记录 | 开发团队 | 否
| 迭代审查与回顾会议 | 迭代审查与回顾会议纪要 改进行动计划 | 敏捷教练组织 参与人员：产品负责人、开发团队、测试人员 | 否
| 风险管理 | 风险记录 | 开发团队 | 否
产品收尾 | 产品总结 | 产品总结表 产品发布通告 | 产品负责人 | 否
| 召开产品总结会 | 产品总结会会议纪要 | 产品负责人 | 否
| 团队绩效后评估 | 团队绩效后评估 | 产品负责人 | 否
| 客户满意度调查 | 客户满意度调查报告 | 产品负责人 | 否
度量与分析 | 收集度量数据 | 禅道中缺陷、工时等数据 | QA | 否
| 分析度量数据 | 质量报告 | QA | 否
| 发布度量分析结果 | 质量报告 | QA | 否
质量保证 | 协助过程裁剪 | 产品过程裁剪表 | QA | 否
| 制定QA计划 | 质量保证计划 | QA | 否
| 裁剪QA检查单 | QA检查表 | QA | 否
| 审查过程活动/工作产品 | QA检查表 | QA | 否
| 质量问题跟踪 | 质量问题跟踪表 | QA | 否
| 编制质量报告 | 质量报告 | QA | 否
配置管理 | 制订配置管理计划 | 配置管理计划 | 配置管理员 | 否
| 建立和发布基线 | 禅道中版本发布记录 | 配置管理员 | 否
| 日常配置管理 | 配置审查报告 | 配置管理员 | 否