## Sheet1
动态人脸识别系统 V1.0.0 整体工作计划安排 2017年7月17日
阶段 | 任务 | 负责人 | 周期 | 计划开始 | 计划完成 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-09-30 | 检查点
产品 | 产品原型确认(Axsure) | 梁先策 | 1周 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | [11 empty] | 检查点1：产品需求确认
概设 | 客户端仿真系统开发（C#） | 韩强、刘宏亮、苏晓伟 | 1周 | 2017-07-24 | 2017-07-28
| 客户端仿真系统确认 | 梁先策 | 1周 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | [11 empty] | 检查点2：产品设计确认
| 技术架构完善 | 文博、莫增文 | 2周 | 2017-07-17 | 2017-07-28
| Core概要设计 | 文博、郝文峰 | 2周 | 2017-07-24 | 2017-08-04
开发 | Core接口开发+单元测试 | 郝文峰… | 3周 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | [11 empty] | 检查点3：服务端开发完成
| 客户端功能实现（C#）+单元测试 | 韩强、刘宏亮、苏晓伟 | 4周 | 2017-08-07 | 2017-09-01 | [11 empty] | 检查点4：产品开发完成
测试 | 集成测试 | 陈灵艳 | 2周 | 2017-09-04 | 2017-09-15 | [11 empty] | 检查点5：集成测试完成
验收 | 验收与版本发布 | 陈灵艳 | 2周 | 2017-09-18 | 2017-09-30 | [11 empty] | 检查点6：V1.0版验收测试