## Sheet1
动态人脸识别系统-V2.0-Client-详细开发计划 20170803
序号 | 编号 | 名称 | 交互 | 交互类型 | 预计工时 | 优先级 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 完成情况
1 | DT_UI_A001 | 登录页 |  |  | 8 | 高 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 2017-08-11
2 | DT_UI_A002 | 首页 |  |  | 8 | 高 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 2017-08-11
3 | DT_UI_A003 | 首页-布控任务 |  |  | 12 | 高 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 2017-08-11
4 | DT_UI_A004 | 首页-布控任务-详情 | 交互 | 单击TAB打开 | 12 | 高 | 刘宏亮 | 2017-08-07 | 2017-08-11
5 | DT_UI_A005 | 首页-区域通道 | 交互 | 单击TAB打开 | 16 | 中 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 2017-08-25
6 | DT_UI_A006 | 首页-区域通道-视频预览-播放过度页 | 交互 | 单击TAB打开 | 2 | 中 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 2017-08-25
7 | DT_UI_A007 | 首页-区域通道-视频预览 |  |  | 16 | 中 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 2017-08-25
8 | DT_UI_A008 | 首页-目标预警 |  |  | 16 | 高 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | 2017-08-18
9 | DT_UI_A009 | 首页-目标预警-详情1 | 交互 | 单击TAB打开 | 16 | 高 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | 2017-08-18
10 | DT_UI_A010 | 首页-目标预警-详情2 | 交互 | 双击弹出[比对图] | 2 | 高 | 刘宏亮 | 2017-08-14 | 2017-08-18
11 | DT_UI_A011 | 首页-拍摄预览 |  |  | 8 | 高 | 刘宏亮 | 2017-08-21 | 2017-08-25
12 | DT_UI_A012 | 首页-拍摄预览-详情 | 交互 | 单击弹出 |  | 低
13 | DT_UI_B001 | 告警提示 |  |  | 16 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 2017-08-11
14 | DT_UI_B002 | 告警提示-高级筛选 | 交互 | 单击出现 | 2 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 2017-08-25
15 | DT_UI_B003 | 告警提示-高级筛选-选择布控任务 | 交互 | 单击弹出 | 8 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 2017-08-25
16 | DT_UI_B004 | 告警提示-高级筛选-选择目标库 | 交互 | 单击弹出 | 8 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 2017-08-25
17 | DT_UI_B005 | 告警提示-高级筛选-选择区域 | 交互 | 单击弹出 | 8 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 2017-08-25
18 | DT_UI_B006 | 告警提示-时间自定义 | 交互 | 单击出现 | 4 | 中 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 2017-08-25
19 | DT_UI_B007 | 告警提示-详细信息 | 交互 | 单击弹出[比对图] | 2 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 2017-08-11
20 | DT_UI_C001 | 报警消息 |  |  |  | 低
21 | DT_UI_C002 | 报警消息-高级筛选 | 交互 | 单击出现 |  | 低
22 | DT_UI_C003 | 报警消息-高级筛选-选择布控任务 | 交互 | 单击弹出 |  | 低
23 | DT_UI_C004 | 报警消息-高级筛选-选择目标库 | 交互 | 单击弹出 |  | 低
24 | DT_UI_C005 | 报警消息-高级筛选-选择区域 | 交互 | 单击弹出 |  | 低
25 | DT_UI_C006 | 报警消息-时间自定义 | 交互 | 单击出现 |  | 低
26 | DT_UI_C007 | 报警消息-详细信息 | 交互 | 单击弹出[比对图] |  | 低
27 | DT_UI_D001 | 比对图 |  |  | 20 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-07 | 2017-08-11
28 | DT_UI_D002 | 比对图-已确认 |  |  | 8 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | 2017-08-18
29 | DT_UI_D003 | 比对图-已推送 |  |  | 8 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | 2017-08-18
30 | DT_UI_D004 | 比对图-场景图 |  |  | 16 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-14 | 2017-08-18
31 | DT_UI_D005 | 比对图-20S场景视频 |  |  | 16 | 高 | 苏晓伟 | 2017-08-21 | 2017-08-25
32 | DT_UI_D006 | 比对图-位置跟踪 |  |  |  | 低
33 | DT_UI_E001 | 布控任务-任务概览列表 |  |  | 8 | 高 | 张孝文 | 2017-08-07 | 2017-08-11
34 | DT_UI_E002 | 布控任务-任务概览列表-确认删除 | 交互 | 确认提示 | 2 | 高 | 张孝文 | 2017-08-07 | 2017-08-11
35 | DT_UI_E003 | 布控任务-任务概览列表-确认删除 | 交互 | 消息提示 | 4 | 高 | 张孝文 | 2017-08-07 | 2017-08-11
36 | DT_UI_E004 | 布控任务-新建/修改任务 |  |  | 16 | 高 | 张孝文 | 2017-08-07 | 2017-08-11
37 | DT_UI_E005 | 布控任务-新建/修改任务-添加目标人-按目标库 | 交互 | 单击弹出 | 8 | 高 | 张孝文 | 2017-08-07 | 2017-08-11
38 | DT_UI_E006 | 布控任务-新建/修改任务-添加目标人-按标签 | 交互 | 单击弹出 |  | 低
39 | DT_UI_E007 | 布控任务-新建/修改任务-添加目标人-按目标人 | 交互 | 单击弹出 |  | 低
40 | DT_UI_E008 | 布控任务-新建/修改任务-添加区域通道 | 交互 | 单击弹出 | 8 | 高 | 张孝文 | 2017-08-07 | 2017-08-11
41 | DT_UI_F001 | 比对策略 |  |  | 8 | 高 | 张孝文 | 2017-08-14 | 2017-08-18
42 | DT_UI_F002 | 比对策略-确认删除 | 交互 | 确认提示 | 4 | 高 | 张孝文 | 2017-08-14 | 2017-08-18
43 | DT_UI_F003 | 比对策略-新建/修改策略 |  |  | 16 | 高 | 张孝文 | 2017-08-14 | 2017-08-18
44 | DT_UI_G001 | 区域、通道管理 | 交互 | 单击TAB打开 | 40 | 高 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 2017-08-11
45 | DT_UI_H001 | 模板、目标人管理 | 交互 | 单击菜单打开 | 40 | 高 | 薛宝波 | 2017-08-07 | 2017-08-11
46 | DT_UI_I001 | 系统管理>系统设置 |  |  |  | 低
47 | DT_UI_I002 | 系统管理>用户管理 |  |  | 20 | 低 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 2017-08-18
48 | DT_UI_I003 | 系统管理>我的订阅 |  |  | 20 | 低 | 薛宝波 | 2017-08-14 | 2017-08-18